## 2021
NOMBRE DE LA TAREA | DIAS CALENDARIO | FECHAS
|  | INICIO | FIN | HORA
Fecha de Publicación del Proceso y Cronograma | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 17:00
Fecha límite para efectuar de preguntas | 4 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 17:00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 17:00
Fecha límite para recepción de Ofertas | 6 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 17:00
Fecha límite para solicitar Convalidación de errores | 6 | 2021-03-16 | 2021-03-21 | 17:00
Fecha límite para Convalidación de errores | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 17:00
Fecha límite de calificación | 4 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 17:00
Negociación (comisión SERT-SD) | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 17:00
Fecha estimada de Adjudicación (Aprobación del Directorio) | 2 | 2021-03-30 | 2021-03-31
Firma del Contrato (Gerencia General) | 9 | 2021-03-31 | 2021-04-08
NOTA: Las preguntas y respuestas se realizaran a través del correo electrónico comisionsertsd@epmtsd.gob.ec
Formulas:
FIN = +[FECHAS]+[DIAS CALENDARIO]-1
FECHAS = +[FIN, row above]+1
FECHAS = +[FIN, row above]